## план - график
Утвержден приказом комитета молодежной политики Курской области от «15» апреля 2022 г
Детальный план - график
реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
[11 empty] | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11
| Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» |  | всего | x | 2022 | 2024 | x | x | x | x | 576630.631 | 570285.366 | 570584.484
в т.ч.:
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | x | x | x | всего | х | х | х | 576630.631 | 570285.366 | 570584.484
1 | Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» |  | всего | x | x | x | всего | х | х | х | 124290.3 | 77309.735 | 77608.853
в т.ч.:
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | x | 2022 | 2024 | всего | х | х | х | 124290.3 | 77309.735 | 77608.853
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитетаВ.В. Гребенкин | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 26% в 2022 году, до 27% в 2023 году, до 28% в 2024 году; увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 22,2% в 2022 году, до 22,3% в 2023 году, до 22,4% в 2024 году | x | x | всего | х | х | х | 114951.8 | 70071.235 | 70370.353
[5 empty] | x | x | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 813 | .0707 | 1210111920 | 200 | 13514.753 | 8954.753 | 8954.753
[7 empty] | 813 | .0707 | 1210111920 | 300 | 800 | 800 | 800
[7 empty] | 813 | .0707 | 1210110010 | 600 | 99517.297 | 59196.732 | 59495.85
[7 empty] | 813 | .0707 | 1210111920 | 600 | 1119.75 | 1119.75 | 1119.75
1.1 .1 | Мероприятие 1.1.1 Проведение Областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Участие не менее 1500 человек в региональном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» (ежегодно) | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 813 | .0707 | 1210111920 | 600 | 400 | 400 | 400
[7 empty] | 813 | .0707 | 1210111920 | 200 | 610 | 500 | 500
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.1.1 Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» проведен | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 30.04.2022, 30.04.2023, 30.04.2024 | х | х | х | х | х | х | х
1.1 .2 | Мероприятие 1.1.2 Проведение Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество» |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Участие не менее 280 человек в международном лагере молодежного актива «Славянское содружество» (ежегодно) | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | 813 | .0707 | 1210111920 | 200 | 5500 | 5000 | 5000
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.2.1 Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество» проведен | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 30.08.2022, 30.08.2023, 30.08.2024 | х | х | х | х | х | х | х
1.1 .3 | Мероприятие 1.1.3 Проведение мероприятий, направленных на государственную поддержку талантливой молодежи |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 26% в 2022 году, до 27% в 2023 году, до 28% в 2024 году; увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 22,2% в 2022 году, до 22,3% в 2023 году, до 22,4% в 2024 году | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | 813 | .0707 | 1210111920 | 600 | 719.75 | 719.75 | 719.75
[7 empty] | 813 | .0707 | 1210111920 | 300 | 800 | 800 | 800
[7 empty] | 813 | .0707 | 1210111920 | 200 | 7404.753 | 3454.753 | 3454.753
[7 empty] | 813 | .0707 | 1210110010 | 600 | 99517.297 | 59196.732 | 59495.85
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.1 Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области в области науки и инновации для молодых ученых и специалистов перечислены | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.2 Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области для молодых специалистов перечислены | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.3 Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области для поддержки талантливой молодежи перечислены | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.4 Мероприятия, направленные на государственную поддержку талантливой молодежи, проведены | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде |  | всего | х | х | х | х | х | х | х | 5371.5 | 3271.5 | 3271.5
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 12,2% в 2022 году, до 12,3% в 2023 году, до 12,4% в 2024 году | х | х | всего | х | х | х | 5371.5 | 3271.5 | 3271.5
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин |  |  |  | 813 | .0707 | 1210211920 | 600 | 5371.5 | 3271.5 | 3271.5
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Проведение Поисковых экспедиций «Вахта памяти» |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Проведение Поисковых экспедиций «Вахта памяти» неменее чем в 10 районах Курской области (ежегодно) | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | 813 | .0707 | 1210211920 | 600 | 1200 | 650 | 650
| Контрольное событие подпрограммы 1.2.1.1 Поисковые экспедиции «Вахта памяти» проведены | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Проведение соревнований и сборов военно - патриотических клубов |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | УУвеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 12,2% в 2022 году, до 12,3% в 2023 году, до 12,4% в 2024 году | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | 813 | .0707 | 1210211920 | 600 | 4171.5 | 2621.5 | 2621.5
| Контрольное событие подпрограммы 1.2.2.1 Соревнования и сборы военно - патриотических клубов проведены | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность |  | всего | х | х | х | x | x | x | x | 1000 | 1000 | 1000
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Увеличение количества физических лиц в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий до 0,485 тысяч единиц в 2022 году, до 0,487 тысяч единиц в 2023 году, до 0,500 ысяч единиц в 2024 году | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | 813 | .0707 | 1210311920 | 200 | 1000 | 1000 | 1000
| Контрольное событие подпрограммы 1.3.1.1 Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, проведены | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х
1.4 | Региональный проект 1.E8. Социальная активность |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин |  | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | 813 | .0707 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 0,11159 млн. человек к 2024 году; увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 30% к 2024 году |  |  | всего | х | х | х | 2967 | 2967 | 2967
[7 empty] | 813 | .0707 | 121E811920 | 200 | 910 | 910 | 910
[7 empty] | 813 | .0707 | 121E811920 | 600 | 2057 | 2057 | 2057
1.4.1 | Мероприятие 1.E8.1 Проведение Закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Определение не менее 10 победителей закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки (ежегодно) | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | 813 | .0707 | 121E811920 | 600 | 1900 | 1900 | 1900
| Контрольное событие подпрограммы 1.E8.1.1 Закрытый конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки проведен | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 30.04.2022, 30.04.2023, 30.04.2024 | х | х | х | х | х | х | х
1.4.2 | Мероприятие 1.E8.2 Проведение мероприятий, направленных на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Проведение информационной и рекламной кампании с охватом не менее 37 7000 человек в год (ежегодно) | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | 813 | .0707 | 121E811920 | 200 | 910 | 910 | 910
[7 empty] | 813 | .0707 | 121E811920 | 600 | 157 | 157 | 157
| Контрольное событие подпрограммы 1.E8.2.1 Мероприятия, направленные на создание условий для развития наставничества, поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), проведены | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» |  | всего | х | х | х | x | x | x | x | 440175.292 | 480810.592 | 480810.592
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | 2022 | 2024 | всего | x | x | x | 440175.292 | 480810.592 | 480810.592
2.1. | Основное мероприятие 3.1 Организация оздоровления и отдыха детей Курской области |  | всего | х | х | х | x | x | x | x | 440175.292 | 480810.592 | 480810.592
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Сохранение доли оздоровленных детей на стационарных базах отдыха | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.20243 | всего | x | x | x | 440175.292 | 480810.592 | 480810.592
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин |  |  |  | 813 | .0707 | 1230111940 | 200 | 1731.209 | 1731.209 | 1731.209
[7 empty] | 813 | .0707 | 1230111940 | 300 | 368036.88 | 408672.18 | 408672.18
[7 empty] | 813 | .0707 | 1230113540 | 500 | 68401.593 | 68401.593 | 68401.593
[7 empty] | 813 | .0707 | 1230111940 | 600 | 362.35 | 362.35 | 362.35
[7 empty] | 813 | .0707 | 1230110010 | 600 | 1643.26 | 1643.26 | 1643.26
2.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Оздоровление не менее 21184 детей (ежегодно) | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | 813 | .0707 | 1230113540 | 500 | 68401.593 | 68401.593 | 68401.593
| Контрольное событие подпрограммы 3.1.1.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, предоставлены | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 30.11.2022, 30.11.2023, 30.11.2024 | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 3.1.1.2 Отчет об эффективности использования субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, подготовлен | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.01.2023, 31.01.2024 | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2. | Мероприятие 3.1.2 Организация оздоровления и отдыха детей в оздоровительных организациях, расположенных на территории Курской области и за ее пределами |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Оздоровление не менее 12400 детей (ежегодно) | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | 813 | .0707 | 1230111940 | 200 | 1731.209 | 1731.209 | 1731.209
[7 empty] | 813 | .0707 | 1230111940 | 300 | 368036.88 | 408672.18 | 408672.18
| Контрольное событие подпрограммы 3.1.2.1 Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области сформирован | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.03.2022, 31.03.2023, 31.03.2024 | х | х | х | х | х | х | х
2.1.3. | Мероприятие 3.1.3 Проведение мероприятий и участие в мероприятиях по вопросам организации оздоровления и отдыха детей |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Оздоровление не менее 10990 детей (ежегодно) | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | 813 | .0707 | 1230111940 | 600 | 362.35 | 362.35 | 362.35
[7 empty] | 813 | .0707 | 1230110010 | 600 | 1643.26 | 1643.26 | 1643.26
| Контрольное событие подпрограммы 3.1.3.1 Мониторинг об итогах оздоровления и отдыха детей Курской области в текущем году в Министерство образования и науки РФ предоставлен | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» |  | всего | х | х | х | х | х | х | х | 12165.039 | 12165.039 | 12165.039
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | 2022 | 2024 | всего | х | х | х | 12165.039 | 12165.039 | 12165.039
3.1. | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета молодежной политики и туризма Курской области |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Своевременное принятие нормативных правовых актов и финансовое обеспечение реализации мероприятий программы | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | всего | х | х | х | 12165.039 | 12165.039 | 12165.039
[7 empty] | 813 | .0113 | 1240110020 | 100 | 11276.21 | 11276.21 | 11276.21
[7 empty] | 813 | .0113 | 1240110020 | 200 | 878.829 | 878.829 | 878.829
[7 empty] | 813 | .0113 | 1240110020 | 800 | 10 | 10 | 10
3.1.1. | Мероприятие 4.1.1 Материально-техническое обеспечение деятельности комитета по делам молодежи и туризму Курской области |  | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | Своевременное принятие нормативных правовых актов и финансовое обеспечение реализации мероприятий программы | 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.20243 | 813 | .0113 | 1240110020 | 100 | 11276.21 | 11276.21 | 11276.21
[7 empty] | 813 | .0113 | 1240110020 | 200 | 878.829 | 878.829 | 878.829
[7 empty] | 813 | .0113 | 1240110020 | 800 | 10 | 10 | 10
| Контрольное событие подпрограммы 4.1.1.1 Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) соответствует 100% | * | Комитет молодежной политики Курской области, председатель комитета В.В. Гребенкин | х | х | 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х