## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [12 empty] | Руководитель проекта - Черкасов Алексей Васильевич
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [13 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА | [12 empty] | Сертификат: 00deeecbccb722ee7191cc2768129b0fe4
Владелец: Черкасов Алексей Васильевич
«Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | [12 empty] | Действителен: с 25.04.2025 по 19.07.2026
за 2025 год | [12 empty] | Дата подписания: 20.01.2026
Дата утверждения отчета: 21.01.2026
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13
Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры
1. | ■ | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом |  |  | РП | Тысяча человек | 1,662 | 1,662 | X | Соглашение "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации на территории Курской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.12.2025 № 2023-00248/2 |  |  | 1,662 |  |  |  | Допсоглашение от 04.12.2025 № 2023-00248/2
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2025 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры
1.1. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом, Тысяча человек
| План |  | РП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,662 | 1,662
| Факт/прогноз |  |  |  | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |  | - |  | - | 1,662
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры
1.1. | Мероприятие (результат) "Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние" |  |  | Штука | 3 | 3 | X | 3 | 2 | 0 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Акт выполненных работ "Акт выполненных работ по капремонту ГТС на р. Ивица" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.11.2024 № б/н
Акт выполненных работ "Акт выполненных работ по капремонту ГТС на р. Хатуша" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.08.2025 № б/н
Акт выполненных работ "Акт выполненных работ по капремонту ГТС на р. Расховец" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.10.2025 № б/н
1.1.К.1. | Представлен отчет об осуществлении расходов бюджетов муниципального образования Курской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 31.01.2025 | 31.12.2024 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Отчет "Отчет о расходах, в целях которых предоставляется Субсидия" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № б/н | Отклонение отсутствуют. Срок предоставления отчета Январь 2025г.
1.1.К.2. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 31.01.2025 | 31.12.2024 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Постановление "Постановление Правительство Курской области от 13.12.2024 №1013-пп "Об утверждении Перечня мероприятий (объектов) по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курской области, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, реализуемых в рамках государственной программы Курской области " Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области", финансируемых из областного бюджета, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.12.2024 № 1013-пп | Отчет о достижении показателей значений результатов использования субсидий
1.1.К.3. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 31.03.2025 | 31.03.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Иной документ "Информация о контракте" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.09.2024 № 2463202716324000016
1.1.К.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 31.03.2025 | 31.03.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Иной документ " Информация о контракте " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.03.2025 № 2463202716325000014
1.1.К.5. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 31.03.2025 | 31.03.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Договор (Контракт) "КОНТРАКТ" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2025 № 0144200002425000013-658301-448720
1.1.К.6. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 31.03.2025 | 31.03.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.03.2024 № 0144200002424000015-658301-198156
1.1.К.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - | X | 0 | - | - | - | 30.11.2025 | X | 30.11.2025 |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра
1.1.К.8. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  |  |  | - | X | 0 | - | - | - | 30.11.2025 | X | 30.11.2025 |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  |  | отклонение отсутствует
1.1.К.9. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  |  |  | - | X | 0 | - | - | - | 30.11.2025 | X | 30.11.2025 |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  |  | отклонение отсутствует
1.1.К.10. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - | X | 0 | - | - | - | 30.11.2025 | X | 30.11.2025 |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  |  | отклонение отсутствует
1.1.К.11. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - | 2 | X | - | - | - | 25.12.2025 | 25.12.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Платежное поручение (платежный документ) "платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.02.2025 № 819599 | отклонение отсутствует
Платежное поручение (платежный документ) "платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.04.2025 № 181248
Платежное поручение (платежный документ) "платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.08.2025 № 156857
Платежное поручение (платежный документ) "платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.08.2025 № 167706
Платежное поручение (платежный документ) "платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2025 № 371061
Платежное поручение (платежный документ) "платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.10.2025 № 562213
1.1.К.12. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - | X | 0 | - | - | - | 25.12.2025 | X | 25.12.2025 |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  |  | отклонение отсутствует
1.1.К.13. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  |  |  | - | X | 0 | - | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  |  | отклонение отсутствует
1.1.К.14. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  |  | - | X | 0 | - | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  |  | отклонение отсутствует
1.1.К.15. | Акт утвержден (подписан) |  |  |  | - | 1 | X | - | - | - | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Иной документ "Постановление Правительства Курской области" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.12.2025 № 920-пп | отклонение отсутствует
1.1.К.16. | Принято обязательство (%) |  |  |  | - | 2 | X | - | - | - | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Договор (Контракт) "контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2025 № № 0144200002425000013-658301-448720 | отклонение отсутствует
Договор (Контракт) "контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.03.2025 № № 0144200002424000015-658301-198156
1.1.К.17. | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  | - | 2 | X | - | - | - | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Акт об оказании услуг "акт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.08.2025 № 1 | отклонение отсутствует
Акт об оказании услуг "акт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.08.2025 № 6
Акт об оказании услуг "акт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2025 № 2
Акт об оказании услуг "акт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.10.2025 № 3
1.1.К.18. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | - | 2 | X | - | - | - | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Иной документ "план-график" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2025 № № 242463202716346320100100060004291243 | отклонение отсутствует
Иной документ "план-график" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.04.2025 № № 252463202716346320100100030004291243
1.1.К.19. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |  |  | - | 1 | X | - | - | - | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Соглашение "соглашение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2025 № 052-09-2026-017 | отклонение отсутствует
1.1.К.20. | Акт утвержден (подписан) |  |  |  | - | 0 | X | - | - | - | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X |  | Черкасов Алексей Васильевич - Заместитель министра |  | Акт выполненных работ "акт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.06.2025 № 2 | отклонение отсутствует
Акт выполненных работ "акт выполненных работ" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.08.2025 № 1
Акт выполненных работ "акт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.10.2025 № 3
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры, всего: | [7 empty] | 31465.36 | 32015.36 | 32015.36 | 29206.38 | 22545.37 | 70.42
Мероприятие (результат) "Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние" (всего), в том числе: | [7 empty] | 31465.36 | 32015.36 | 32015.36 | 29206.38 | 22545.37 | 70.42
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 31465.36 | 32015.36 | 32015.36 | 29206.38 | 22545.37 | 70.42
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 21095.8 | 21645.8 | 21645.8 | 21095.58 | 19388.88 | 89.57
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | [7 empty] | 31465.36 | 32015.36 | 32015.36 | 29206.38 | 22545.37 | 70.42
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 31465.36 | 32015.36 | 32015.36 | 29206.38 | 22545.37 | 70.42
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 21095.8 | 21645.8 | 21645.8 | 21095.58 | 19388.88 | 89.57
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование регионального проекта |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; 9: 3; 11: 4 |  | 5 | 6
Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (всего) |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 11: 0
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | 4: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
1. | Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры
1.1. | Мероприятие (результат) "Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние"
| План |  |  |  | 0 | 2081.88 | 2081.88 | 13319.98 | 14987.2 | 14987.2 | 14987.2 | 19057 | 22545.4 |  | 30358.36 |  | 30358.36 | 31465.36
| Факт/прогноз |  |  |  | 0 | 0 | 2081.88 | 7331.11 | 7331.11 | 7331.11 | 14987.2 | 19057 | 22545.4
6. Информация о рисках регионального проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7 |  |  | 8
Риски отсутствуют