## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [13 empty] | Разработчик КПМ - Левин Максим Сергеевич
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [14 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [13 empty] | Сертификат: 332bb77a66ca13f7144efccadf82fb15
Владелец: Левин Максим Сергеевич
«Осуществление водохозяйственных мероприятий» | [13 empty] | Действителен: с 05.08.2025 по 29.10.2026
за 2025 год | [13 empty] | Дата подписания: 30.01.2026
Дата утверждения отчета: 30.01.2026
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1. | Охрана водных объектов, мониторинг водных объектов
1.1. | ■ | Количество разработанных проектов по расчистке русел рек и ручьев |  |  |  | КПМ | Единица | 0 | 0 | X | Иной документ "МПР исполнение за период с 01.01.2025 по 01.01.2026" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.01.2026 № б/н
2. | Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, и обеспечение защиты населения от негативного воздействия вод
2.1. | ■ | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления |  |  |  | КПМ | Процент | 61,54 | 63,73 | X | Отчет "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, и о достижении целевых прогнозных показателей осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений по Курской области за январь-декабрь 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.01.2026 № б/н
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2025 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Охрана водных объектов, мониторинг водных объектов
1.1. | Количество разработанных проектов по расчистке русел рек и ручьев, Единица
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2. | Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, и обеспечение защиты населения от негативного воздействия вод
2.1. | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления , Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 61,54 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 63,73 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования |  |  |  |  | Уровень показателя | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Охрана водных объектов, мониторинг водных объектов
1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов " |  |  | Километр;^тысяча метров |  |  | 756,4 | 655,1 | 655,1 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет по мониторингу водных объектов в 2025 году" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.12.0026 № б/н
1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.04.2025 | 30.04.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | План-график закупок "План-график закупок" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.01.2025 № 202401442000027001
1.1.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.05.2025 | 20.05.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Договор (Контракт) "Контракт (торги ЕИС)" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.12.2024 № 01442000024240002090001
1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.11.2025 | 28.11.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Счет-фактура" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.11.2025 № ГК25-0001051
1.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | 22.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.12.2025 № 859806
2. | Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, и обеспечение защиты населения от негативного воздействия вод
2.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлены отдельные полномочия в области водных отношений " |  |  | Единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, и о достижении целевых прогнозных показателей осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений по Курской области за январь-декабрь 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.01.2026 № 05.5-05-11/111
2.1.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 29.08.2025 | 04.08.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | План-график закупок "План-график" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.08.2025 № 202501442000027001
2.1.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.09.2025 | 15.09.2025 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 0744200000225001409-658301-225512
Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 0744200000225001410-658301-225512
Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.09.2025 № 0744200000225006962-658301-225512
Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.09.2025 № 07442000002250069720001
2.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.11.2025 | 26.11.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Счет-фактура" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.09.2025 № 1
Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Счет-фактура" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.09.2025 № 2
Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Счет-фактура" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.09.2025 № 2
Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Счет-фактура" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.11.2025 № 191
Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Счет-фактура" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.11.2025 № 1
2.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | 22.12.2025 | X |  | Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.09.2025 № 287728
Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.09.2025 № 287729
Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2025 № 348377
Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.11.2025 № 690875
Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.11.2025 № 690876
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 10998 | 10998 | 10998 | 10997.96 | 10997.96 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 10998 | 10998 | 10998 | 10997.96 | 10997.96 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 6678 | 6678 | 6678 | 6677.96 | 6677.96 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов " (всего), в том числе: | [8 empty] | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Осуществлены отдельные полномочия в области водных отношений " (всего), в том числе: | [8 empty] | 6678 | 6678 | 6678 | 6677.96 | 6677.96 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 6678 | 6678 | 6678 | 6677.96 | 6677.96 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 6678 | 6678 | 6678 | 6677.96 | 6677.96 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 7: 2; 9: 3; 11: 4 |  | 5 | 6
Осуществление водохозяйственных мероприятий (всего) | [6 empty] | 7: 0; 9: 0; 11: 0
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8