Отчет о выполнении показателей

прогноза социально-экономического развития Курской области на среднесрочный период по итогам 2025 года

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2025 год |  |  | Причины недостижения прогнозного значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прогнозное значение (распоряжение Правительства Курской области № 899-рп от 24.10.2024) | Факт 2025 года | Отклонение (+;-) |  |
| Макроэкономические показатели |  |  |  |  |  |
| Валовой региональный продукт |  |  |  |  |  |
| Валовой региональный продукт (номинальный объем) | млрд. руб. | 795,4 | 788,0* | - 7,4 | Снижение обусловлено сокращением объема валовой добавленной стоимости в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве |
| Индекс физического объема валового регионального продукта | % | 101,3 | 95,1* | - 6,2 п.п. |  |
| Рынок труда |  |  |  |  |  |
| Численность рабочей силы (численность экономически активного населения) | тыс. чел. | 544,2 | 559,0 | + 14,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| занятые | тыс. чел. | 531,1 | 550,8 | + 19,7 |  |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. чел. | 503,6 | 508,2 | + 4,6 |  |
| Темп роста (снижения) | % | 100,2 | 100,9 | + 0,7 п.п. |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 292,71 | 308,38 | + 15,67 |  |
| Темп роста (снижения) | % | 93,6 | 99,2 | + 5,6 п.п. |  |
| Общая численность безработных граждан (по методологии МОТ) | тыс. чел. | 12,7 | 8,2 | - 4,5 |  |
| Уровень безработицы к экономически активному населению (по методологии МОТ) | % | 2,33 | 1,5 | - 0,83 п.п. |  |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | тыс. чел. | 1,59 | 1,12 | - 0,47 |  |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (в среднем за год) | тыс. чел. | 1,69 | 1,23 | - 0,46 |  |
| Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению | % | 0,3 | 0,2 | - 0,1 п.п. |  |
| Уровень потребительских цен |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой) | % | 105,8 | 109,5 | + 3,7 п.п. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| индекс потребительских цен на товары | % | 105,1 | 109,1 | + 4,0 п.п. |  |
| индекс потребительских цен (тарифов) на услуги | % | 107,5 | 111,15 | + 3,65 п.п. |  |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги (на конец года, к декабрю предыдущего года) | % | 104,5 | 106,15 | + 1,65 п.п. |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млрд. руб. | 723,6 | 698,3 | - 25,3 | Снижение объема отгруженных товаров в отрасли добычи полезных ископаемых |
| Индекс-дефлятор оптовых цен промышленной продукции | % | 103,6 | 105,9 | + 2,3 п.п. |  |
| Индекс промышленного производства | % | 100,7 | 92,9 | - 7,8 п.п. | Снижение объемов производства связано с уменьшением производства в основных отраслях промышленности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - добыча полезных ископаемых | % | 100,0 | 99,2 | - 0,8 п.п. | Причина отклонения связана с изменением конъюнктуры рынка железорудного сырья, а также со снижением спроса со стороны потребителей металлургической отрасли |
| - обрабатывающие производства | % | 100,3 | 90,6 | - 9,7 п.п. | Снижение объемов производства в основном связано с действием на территории Курской области режимов контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, санкционными ограничениями. Отрицательная динамика наблюдается по всем видам деятельности обрабатывающей промышленности, за исключением производства химических веществ и химических продуктов, а также лекарственных средств |
| из них: |  |  |  |  |  |
| - производство пищевых продуктов | % | 99,6 | 98,2 | -1,4 п.п. | Снижение индекса производства пищевых продуктов объясняется уменьшением объемов производства растительного масла к уровню 2024 года на 14,6 %, молочной продукции за счет остановки производства предприятий в приграничных районах области |
| - обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | % | 106,8 | 94,4 | - 12,4 п.п. | Снижение объемов производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром связано с уменьшением выработки электроэнергии на Курской атомной станции из-за вывода из эксплуатации второго энергоблока и более длительных периодов плановых ремонтов действующих энергоблоков |
| - водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % | 95,2 | 94,3 | - 0,9 п.п. |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млрд. руб. | 204,4 | 260,1 | + 55,7 |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 105,9 | 95,4 | - 10,5 п.п. | Снижение индекса производства продукции сельского хозяйства объясняется уменьшением производства основных видов продукции сельского хозяйства: производство зерна к уровню 2024 года уменьшилось на 2,9%, сахарной свеклы - на 2,6%, скота и птицы на убой в живом весе - на 14,9%, молока - на 4,5%. |
| Объем реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства сельскохозяйственными организациями | млрд. руб. | 245,1 | 242,3 | - 2,8 | Снижение объема реализации сельскохозяйственной продукции объясняется уменьшением реализации к уровню 2024 года зерна на 26,4%, подсолнечника – на 40,7%, рапса - более чем в 2 раза |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 91,7 | 83,3 | - 8,4 п.п. |  |
| Индекс-дефлятор цен | % | 105,6 | 108,2 | + 2,6 п.п. |  |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс.т | 4300 | 4200 | - 100 |  |
| Сахарная свекла | тыс.т | 4700 | 4310 | - 390 | На снижение объемов производства сахарной свеклы повлияло уменьшение посевных площадей. К уровню 2024 года посевные площади уменьшились на 3,3 тыс. га или на 3,2% |
| Скот и птица (на убой в живом весе) | тыс.т | 530 | 568,5 | + 38,5 |  |
| Молоко | тыс.т | 321 | 424,3 | + 103,3 |  |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал, в ценах соответствующих лет | млрд. руб. | 270,1 | 273,7 | + 3,6 |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | 99,2 | 92,9 | - 6,3 п.п. | Снижение показателя в основном связано с действием на территории Курской области режимов контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, санкционными ограничениями, высокой базой 2024 года (262,4 млрд. рублей, индекс физического объема - 104%) |
| Индекс-дефлятор | % | 107,8 | 112,3 | + 4,5 п.п. |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млрд. руб. | 196,1 | 197,8 | + 1,7 |  |
| Индекс физического объема | % | 100,0 | 83,0 | - 17 п.п. | Снижение показателя в основном связано с действием на территории Курской области режимов контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, санкционными ограничениями, высокой базой 2024 года (212,9 млрд. рублей, индекс физического объема – 111,5%) |
| Индекс-дефлятор | % | 106,1 | 111,9 | + 5,8 п.п. | Рост показателя в связи с общим подорожанием строительных материалов и работ |
| Ввод в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |
| жилых домов | тыс. кв. м | 683,0 | 857,0 | + 174 |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 110,2 | 118,8 | + 8,6 п.п. |  |
| общеобразовательных школ | уч. мест | 2000 | 1225 | - 775 | Введены в эксплуатацию в 2025 году: средняя общеобразовательная школа на проспекте А.Ф. Дериглазова г. Курска (на 1000 мест) и пристрой (реконструкция) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» (на 225 мест). В 2025 году был предусмотрен ввод в эксплуатацию средних общеобразовательных школ в г. Курске на проспекте Надежды Плевицкой на 1600 ученических мест, Залининской школы Октябрьского р-на на 250 мест и Саморядовской школы в Большесолдатском районе на 150 мест. По школе на проспекте Надежды Плевицкой - работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком работ, ввод объекта планируется до конца 2026 года. По Залининской школе, в связи с отсутствием у заказчика (Администрации Октябрьского района) средств на поставку технологического оборудования, ввод объекта перенесен на 2026 год. По Саморядовской школе – строительство приостановлено |
| дошкольных учреждений | мест | - | 60 | 60 |  |
| больниц | коек | - | - | - |  |
| поликлиник | пос/с | 240 | 136 | - 104 | В 2025 году введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты на 120 посещений в смену в 6 населенных пунктах Мантуровского района и 1 фельдшерско-акушерский пункт (ремонт) на 16 посещений в смену в Курской районе. По остальным объектам: перенос сроков ввода на 2026 и плановый период в связи с введением на территории Курской области режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции и невозможностью завершения строительства ряда объектов |
| Потребительский рынок товаров и услуг |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млрд. руб. | 357,0 | 387,8 | + 30,8 |  |
| Индекс физического объема | % | 101,7 | 102,2 | + 0,5 п.п. |  |
| Индекс-дефлятор | % | 105,5 | 108,6 | + 3,1 п.п. |  |
| Оборот общественного питания | млрд. руб. | 10,4 | 11,6 | + 1,2 |  |
| Индекс физического объема | % | 102,0 | 103,9 | + 1,9 п.п. |  |
| Индекс-дефлятор | % | 105,8 | 110,5 | + 4,7 п.п. |  |
| Объем платных услуг населению | млрд. руб. | 79,7 | 82,6 | + 2,9 |  |
| Индекс физического объема | % | 100,2 | 100,3 | + 0,1 п.п. |  |
| Индекс-дефлятор | % | 107,9 | 110,1 | + 2,2 п.п. |  |
| Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства | тыс. чел. | 116,5 | 118,1 | + 1,6 |  |
| Темп роста (снижения) | % | 100,4 | 101,4 | + 1 п.п. |  |
| Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 22,7 | 23,2 | + 0,5 п.п. |  |
| Финансовые результаты |  |  |  |  |  |
| Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | млн. руб. | 173433,6 | 129002,0 | - 44431,6 | Снижение показателя обусловлено: - ухудшением финансовых показателей в добыче полезных ископаемых, что связано со снижением цен на рынке железорудного сырья, изменением структуры спроса на продукцию; - уменьшением объемов реализации сельскохозяйственной продукции и ростом затрат |
| из нее: |  |  |  |  |  |
| - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство) | млн. руб. | 41312,1 | 25162,9 | - 16149,2 | Снижение показателя обусловлено уменьшением объемов реализации сельскохозяйственной продукции и ростом затрат |
| Уровень жизни |  |  |  |  |  |
| Фонд начисленной заработной платы работников организаций | млн. руб. | 244932,1 | 283587,9 | + 38655,8 |  |
| Темп роста (снижения) | % | 102,1 | 114,6 | + 12,5 п.п. |  |
| Номинальная начисленная заработная плата работников организаций | руб. | 69731,3 | 75782,6 | + 6051,3 |  |
| Темп роста (снижения) | % | 109,0 | 116,4 | + 7,4 п.п. |  |
| Величина прожиточного минимума: |  |  |  |  |  |
| - в расчете на душу населения | руб. | 15428 | 15428 | 0 |  |
| - для трудоспособного населения | руб. | 16817 | 16817 | 0 |  |
| - для пенсионеров | руб. | 13268 | 13268 | 0 |  |
| - для детей | руб. | 14965 | 14965 | 0 |  |
| Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности (величина прожиточного минимума), в процентах от общей численности населения | % | 7,3 | 5,8 | - 1,5 п.п. |  |

* Оценка по распоряжению Правительства Курской области от 31.10.2025 № 896-рп