## Лист1
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 28.04.2023 № 275
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного эдемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб.
[8 empty] | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по государственной программе | х | х | х | х | х | х | 5820.026 | 5820.026 | 5820.026
2. | Подпрограмма 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2023-01-01 | 2025-12-31 | х | 0 | 0 | 0
2.02. | Основное мероприятие 2.02. Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов) |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Актуализация информации о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3. Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области | * | х | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
3.01. | Основное мероприятие 3.01. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
3.01.1. | Мероприятие 3.01.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере социальной защиты населения в Курской области |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
3.01.2 | Мероприятие 3.01.2. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере культуры в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н., Министр культуры Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
3.01.3. | Мероприятие 3.01.3. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере здравоохранения Курской области |  | Письменная Е.В., Министр здравоохранения Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
3.01.4. | Мероприятие 3.01.4. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере образования Курской области |  | Н.А. Бастрикова Министр образования и науки Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
3.01.5. | Мероприятие 3.01.5. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере труда и занятости Курской области |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
3.01.6. | Мероприятие 3.01.6. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере физической культуры и спорта Курской области |  | Петухов А.Е., Министр физической культуры и спорта Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.01.1. Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области в 2023 году определена | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.01.2. Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области в 2024 году определена | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.01.3. Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области в 2025 году определена | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3.02. | Основное мероприятие 3.02. Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи |  | Н.А. Бастрикова Министр образования и науки Курской области | Определение потребности инвалидов в услугах ранней помощи | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.02.1.1 Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи в 2023 году проведен | * | Н.А. Бастрикова Министр образования и науки Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.02.1.2. Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи в 2024 году проведен | * | Н.А. Бастрикова Министр образования и науки Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.02.1.3. Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи в 2025 году проведен | * | Н.А. Бастрикова Министр образования и науки Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3.03. | Основное мероприятие 3.03. Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска |  | Н.А. Бастрикова Министр образования и науки Курской области | Создание условий для эффективной деятельности учреждения по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.03.1 Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения», предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска в 2023 году обеспечена | * | Н.А. Бастрикова Министр образования и науки Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 3.03.2. Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения», предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска в 2024 году обеспечена | * | Н.А. Бастрикова Министр образования и науки Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 3.03.3. Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения», предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска в 2025 году обеспечена | * | Н.А. Бастрикова Министр образования и науки Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3.05. | Основное мероприятие 3.05. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
3.05.1. | Мероприятие 3.05.1. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций социальной защиты населения, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере социальной защиты населения | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0,000 | 0 | 0
3.05.2. | Мероприятие 3.05.2. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций физической культуры и спорта, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Петухов А.Е., Министр физической культуры и спорта Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0,000 | 0 | 0
3.05.3. | Мероприятие 3.05.3. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций культуры, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Полетыкина Ю.Н., Министр культуры Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере культуры | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0,000 | 0 | 0
3.05.4. | Мероприятие 3.05.4. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций здравоохранения, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Письменная Е.В., Министр здравоохранения Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере здавоохранения | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0,000 | 0 | 0
3.05.5. | Мероприятие 3.05.5. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций образования и науки, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Н.А. Бастрикова Министр образования и науки Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере образования и науки | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0,000 | 0 | 0
3.05.6. | Мероприятие 3.05.6. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций в сфере труда и занятости населения, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере труда и занятости населения | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0,000 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.05.1. Модель межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение в 2023 году разработана и внедрена | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.05.2. Модель межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение в 2024 году разработана и внедрена | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.05.3. Модель межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение в 2025 году разработана и внедрена | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3.06. | Основное мероприятие 3.06. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Создание условий для интеграции инвалидов в общество | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0.000 | 0
| Контрольное событие программы 3.06.1. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, в 2023 году обеспечено | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.06.2. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, в 2024 году обеспечено | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.06.3. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, в 2025 году обеспечено | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3.07. | Основное мероприятие 3.07. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Создание условий для оптимальной трудовой активности инвалидов | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.07.1. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов в 2023 году оказано | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.07.2. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов в 2024 году оказано | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.07.3. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов в 2025 году оказано | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3.08. | Основное мероприятие 3.08. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Создание условий для оптимальной трудовой активности инвалидов, в т.ч. инвалидов молодого возраста | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.08.1. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве в 2023 году осуществлена | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.08.2. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве осуществлена в 2024 году осуществлена | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.08.3. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве осуществлена в 2025 году осуществлена | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3.09. | Основное мероприятие 3.09. Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Создание условий для интеграции инвалидов в общество | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
|  |  | Н.А. Бастрикова Министр образования и науки Курской области | Создание условий для интеграции инвалидов в общество | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.09.1. Содействие занятости инвалидам из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы в 2023 году оказано | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.09.2. Содействие занятости инвалидам из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы в 2024 году оказано | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.09.3. Содействие занятости инвалидам из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы в 2025 году оказано | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3.10. | Основное мероприятие 3.10. Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Развитие комплексной реабилитациии и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.10.1. Проекты нормативных правовых актов, направленные на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2023 году разработаны | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.10.2. Проекты нормативных правовых актов, направленные на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2024 году разработаны | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.10.3. Проекты нормативных правовых актов, направленные на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2025 году разработаны | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3.11. | Основное мероприятие 3.11. Создание информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.11.1. Информационная система, обеспечивающая решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения, в 2023 году создана | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.11.2. Информационная система, обеспечивающая решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения, в 2024 году создана | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.11.3. Информационная система, обеспечивающая решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения, в 2024 году создана | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3.13. | Основное мероприятие 3.13. Участие специалистов Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, занятых проблемами реабилитации инвалидов и формирования доступной среды | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.13.1. Участие специалистов Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста,реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды в 2023 году организовано | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.13.2. Участие специалистов Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды в 2024 году организовано | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.13.3. Участие специалистов Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды в 2025 году организовано | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3.15. | Основное мероприятие 3.15. Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам |  | Письменная Е.В., Министр здравоохранения Курской области | Увеличение числа инвалидов, и членов их семей, прошедших обучение навыкам пользования ТСР | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 01.01.2025 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.15.1. Социальные услуги по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам в 2023 году оказаны | * | Письменная Е.В., Министр здравоохранения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.15.2. Социальные услуги по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам в 2024 году оказаны | * | Письменная Е.В., Министр здравоохранения Курской области | х | х | 2024-12-31
| Контрольное событие программы 3.15.2. Социальные услуги по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам в 2025 году оказаны | * | Письменная Е.В., Министр здравоохранения Курской области | х | х | 2025-12-31
4. | Подпрограмма 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области | * | х | х | 2023-01-01 | 2025-12-31 | х | 5820.026 | 5820.026 | 5820.026
4.01. | Основное мероприятие 4.01. Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
4.01.1. | Мероприятие 4.01.1. Проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1006 04 4 01 11480 200 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4.01.1.1 Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов проведены в 2023 году | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 4.01.1.1 Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов проведены в 2024 году | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2024 | х | х | х | х
| Контрольное событие 4.01.1.1 Областная спартакиада среди инвалидов и детей-инвалидов проведены в 2025 году | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2025 | х | х | х | х
4.02. | Основное мероприятие 4.02. Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» |  | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | Соблюдение прав инвалидов по слуху в получении доступной информации | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 90 | 90 | 90
4.02.1. | Мероприятие 4.02.1. Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» |  | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | Обеспечение трансляции субтитров телевизионных программ на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» в количестве 260 шт. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 811 1201 04 4 02 11480 600 | 90 | 90 | 90
| Контрольное событие подпрограммы 4.02.1.1 Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» обеспечена в 2023 году | * | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.02.1.2 Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» обеспечена в 2024 году | * | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.02.1.3 Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» обеспечена в 2025 году | * | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
4.04. | Основное мероприятие 4.04. Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами в рамках индивидуальной программы реабилитации | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 4460.026 | 4460.026 | 4460.026
4.04.1. | Мероприятие 4.04.1. Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1003 04 4 04 12490 300 | 4460.026 | 4460.026 | 4460.026
| Контрольное событие подпрограммы 4.04.1.2. Инвалиды и дети-инвалиды техническими средства реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета в 2023 году обеспечены | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.04.1.2. Инвалиды и дети-инвалиды техническими средства реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета в 2024 году обеспечены | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.04.1.3. Инвалиды и дети-инвалиды техническими средства реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета в 2025 году обеспечены | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
4.07. | Основное мероприятие 4.07. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации; информационное освещение проблем инвалидов |  | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0
4.08. | Основное мероприятие подпрограммы 4.08. Предоставление из областного бюджета субсидий областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов |  | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1006 04 4 08 11470 600 | 1270 | 1270 | 1270
| Контрольное событие подпрограммы 4.08.1. Субсидии областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов за счет средств областного бюджета в 2023 году предоставлены | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.08.2. Субсидии областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов за счет средств областного бюджета в 2024 году предоставлены | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.08.3. Субсидии областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов за счет средств областного бюджета в 2025 году предоставлены | * | Сукновалова Т.А., Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2025-12-31 | х | х | х | х