## Лист1
Таблица 2
Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год
№ | Наименование ВЦПГП, структурного элемента, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  | Статус | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»
1 | Основное мероприятие 1. 01 Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Поддержание готовности сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на систему задач и функций. | Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» и ОКУ «АСС Курской области» выполнены В течение 2022 года для обеспечения деятельности оперативных структур, поддержания в готовности сил и средств своевременно осуществлялась выплата заработной платы с начислениями работникам, оплата работ и услуг по содержанию имущества, коммунальных услуг, услуг связи, прочих услуг, оплата налогов, кредиторская задолженность не допускалась. Приобретены ГСМ, запасные части, вещевое имущество, аварийно – спасательное оборудования, средств индивидиальной защиты для спасателей
2 | Мероприятие 1.01.1 Обеспечение деятельности ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» и ОКУ «АСС Курской области», в том числе выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями и закупка товаров, работ и услуг | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Переоснащение подразделений современными образцами специальной техники и других материальных средств, достижение и поддержание достаточного уровня материально-технического обеспечения (продовольствие, вещевое обеспечение, ГСМ) системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах.
3 | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
4 | Контрольное событие программы 1.01.1.2 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «АСС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
5 | Мероприятие 1.01.2 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Осуществление на регулярной основе повышения квалификации специалистов | По итогам выполнения 2022 года исполнение качественного показателя Государственного задания составило 100%. Плановый объемный показатель составлял комплектование 143 учебных групп, фактически выполнено 141 учебных групп. Государственное задание считается выполненным. Жалоб от слушателей и организаций за 2022 год не поступало.
6 | Контрольное событие программы 1.01.3.1 Обучение должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовка должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и других категорий проведено | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
7 | Мероприятие 1.01.3 Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании учебного корпуса литер А по адресу: г. Курск, ул. Тускарная 33К, изготовление проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта, проведение экспертизы проектно-сметной документации | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Осуществление на регулярной основе повышения квалификации специалистов | Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения в здании учебного корпуса литер А по адресу: г. Курск, ул. Тускарная 33К, изготовление проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта, проведение экспертизы проектно-сметной документации выполнены
8 | Контрольное событие программы 1.01.3.1 Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения в здании учебного корпуса литер А по адресу: г. Курск, ул. Тускарная 33К, изготовление проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта, проведение экспертизы проектно-сметной документации выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
9 | Мероприятие 1.01.4 Реконструкция Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект "Ланда") | Министерство строительства Курской области/ министр А.В. Афонин | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Оповещения населения Курской области в рамках комплексной системы экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | На выполнение работ по объекту "Реконструкция Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект Ланда) (10,15-20 этапы)" 28.03.2022 г. заключен государственный контракт №0844200000322000010 с ПАО «Ростелеком». Сумма контракта 56 595 681,25 рублей. Работы по объекту выполнены в полном объеме.
10 | Контрольное событие программы 1.01.4.1 Работы по реконструкции Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект «Ланда») выполнены | Министерство строительства Курской области/ министр А.В. Афонин |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
11 | Основное мероприяти 1.02 Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Создание условий для формирования и обеспечения деятельности общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Возмещены расходы на проведение соревнований «Школа безопасности»
14 | Мероприятие 1.02.2 Предоставление субсидий Курскому региональному Детско-юношескому общественному движению «Школа безопасности» на возмещение расходов для проведения соревнований «Школа безопасности» | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Создание и обеспечение детельности общественных спасательных постов на территории Курской области
15 | Контрольное событие программы 1.02.2.1 Соревнования «Школа безопасности» проведены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
14 | Основное мероприяти 1.03 Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Создание АПК «Безопасный город» во всех муниципальных образованиях Курской области; снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах; снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде; снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях
15 | Мероприятие 1.03.1 Создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
16 | Контрольное событие программы 1.03.1.1 Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области обеспечено | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
17 | Контрольное событие программы 1.03.1.2 Закупка оборудования и программного обеспечения для осуществления мероприятий по информационной безопасности осуществлена | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
18 | Контрольное событие программы 1.03.1.3 Разработка Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» Курской области осуществлена | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
19 | Мероприятие 1.03.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской области, связанных с созданием муниципальных сегментов (и их подсистем) комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК "Безопасный город" | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Разработка технического проекта на техническое перевооружение объектов государственной собственности Курской области, создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | Субсидия Глушковскому району Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с созданием муниципальных сегментов (и их подсистем) комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» предоставлена
20 | Контрольное событие программы 1.03.2.1 Субсидия Глушковскому району Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с созданием муниципальных сегментов (и их подсистем) комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» предоставлена | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
21 | Мероприятие 1.03.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской области, связанных с созданием (развитием) муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Разработка технического проекта на техническое перевооружение объектов государственной собственности Курской области, создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | Субсидии Глушковскому, Суджанскому, Беловскому, Кореневскому районам Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с созданием (развитием) муниципальных автоматизи-рованных систем централизованного оповещения населения Курской области предоставлены
22 | Контрольное событие программы 1.03.3.1 Субсидии Глушковскому, Суджанскому, Беловскому, Кореневскому районам Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с созданием (развитием) муниципальных автоматизи-рованных систем централизованного оповещения населения Курской области предоставлены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»
23 | Основное мероприятие 2.01. Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Поддержание готовности сил и средств пожарной охраны на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | Для обеспечения бесперебойного функционирования оперативной структуры и поддержания в боевой готовности сил средств ОКУ «ППС Курской области» воевременно осуществлялась выплата заработной платы с начислениями работникам, оплата работ и услуг по содержанию имущества, коммунальных услуг, услуг связи, прочих услуг, оплата налогов, кредиторская задолженность не допускалась. Для развития и оснащения подразделений противопожарной службы Курской области современной техникой, оборудованием и другими материальными средствами за счет средств области приобретено следующее имущество: 2 единицы пожарных автоцистерн на сумму 15 190,0 тыс.рублей (в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения»); 4 единицы оперативных (легковых) автомобилей на сумму 3 858,360 тыс.рублей; 111 комплектов боевой одежды пожарного, вещевое имущество и снаряжение на сумму 6 583,783 тыс.рублей; 4,2 тонны пенообразователя на сумму 159,846 тыс. рублей; 235 единиц пожарных рукавов на сумму 992,977 тыс.рублей; 1 144 единицы огнетушителей на сумму 522,048 тыс.рублей; 1 бензогенератор на сумму 417,0 тыс. рублей для обеспечения аварийного источника электроэнергии; шины и аккумуляторные батареи для автомобилей, запасные части и расходные материалы для осуществления ремонтных работ на базе отряда технической службы на сумму 2 191,504 тыс.рублей; горюче-смазочные материалы на сумму 15 411,657 тыс.рублей; 105,88 тонн угля на сумму 839,429 тыс. рублей; компьютерная техника, запасные части для компьютерной техники и сетевое оборудования для организации бесперебойной и качественной работы локально-вычислительной сети на сумму 1 496,797 тыс.рублей; строительные материалы, электротовары, мебель, электробытовые приборы, диэлектрические средства, канцелярские товары, бумага и прочие расходы на сумму 3 054,848 тыс.рублей
24 | Мероприятие 2.01.1 Обеспечение деятельности ОКУ «ППС Курской области», в том числе выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями и закупка товаров, работ и услуг | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций
25 | Контрольное событие программы 2.01.1.1 Мероприятия по обеспечению деятельности, поддержанию в готовности сил и средств ОКУ «ППС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
26 | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения" | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 01.01..2022 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
27 | Мероприятие программы R3.1 Приобретение пожарных автоцистерн | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 01.01..2022 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги" Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | На поставку 2-х единиц пожарных автоцистерн заключен государственный контракт от 08.06.2022 № 556 на сумму 15 190,0 тыс. рублей Поставка товара осуществлена 04.07.2022 года, оплата произведена 06.07.2022 года.
28 | Контрольное событие программы R3.1.1 Пожарные автоцистерны приобретены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
29 | Основное мероприятие 2.02. Развитие системы пожарной безопасности Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны. Строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств пожарной охраны на территории Курской области
30 | Мероприятие 2.02.2 Реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области | В целях создания условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области приобретено и передано в ОУ ДПД имущество на сумму 147,483 тыс.рублей, в том числе: 3 переносные пожарные мотопомпы, с комплектом противопожарного оборудования на сумму 109,350 тыс. рублей; 21 пожарный рукав на сумму 38,133 тыс.рублей.
31 | Контрольное событие программы 2.02.2.1 Мотопомпы, пожарно-техническое вооружение приобретены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
32 | Мероприятие 2.02. 4 Строительство объектов (газификация отдельного поста пожарной части) | Министрерство строительства Курской области/ министр А.В. Афонин | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Строительство,объектов размещения сил и средств пожарной охраны на территории Курской области | В рамках данного мероприятия осуществлена газификация отдельного поста пожарной части по ул. Центральная, д. 28а в с. Орехово Касторенского района Курской области) на сумму 1 116,645 тыс. рублей, газификация отдельного поста пожарной части по ул. Большак, д. 27а в с. Ольховатка Поныровского района Курской области на сумму 1 325,234 тыс. рублей. Государственный контракт №81 по объекту «Газификация отдельного поста пожарной части Касторенского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Касторенский район, с. Орехово, ул. Центральная, д. 28а" заключен 06.04.2022 г. с ООО Предприятие «ГРП». Сумма контракта – 1 102 246,46 рублей. Все работы выполнены в полном объеме на сумму 1 116,645 тыс. рублей, а общая стоимость объекта со всеми затратами составила -1 581 397,92 рублей. Государственный контракт №82 по объекту «Газификация отдельного пожарного поста пожарной части Поныровского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Поныровский район, с. Ольховатка, ул. Большак, д. 27а» заключен 06.04.2022 г. с ООО Предприятие «ГРП». Сумма контракта – 746 879,72 рублей. Все работы выполнены в полном объеме 1 325,234 тыс. рублей, а общая стоимость объекта со всеми затратами составила 1 652 400,63 рублей.
33 | Контрольное событие программы 2.02.4.1 Строительство объекта (газификация отдельного поста пожарной части по ул. Центральная, д. 28а в с. Орехово Касторенского района Курской области) завершено | Министрерство строительства Курской области/ министр А.В. Афонин |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
34 | Контрольное событие программы 2.02.4.2 Строительство объекта (газификация отдельного поста пожарной части по ул. Большак, д. 27а в с. Ольховатка Поныровского района Курской области) завершено | Министрерство строительства Курской области/ министр А.В. Афонин |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» не реализовывалась в 2021 году
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
29 | Основное мероприятие 4.01. Функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Повышение эффективности деятельности аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленной на обеспечение выполнения органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами обязательных требований пожарной безопасности, требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах | Работа аппарата комитета региональной безопасности Курской области в 2021 году соответствует определенным Положением функциям, расходование бюджетных средств эффективно, кредиторская задолженность по рсходам не допущена Основными задачами, решаемыми в 2022 году, являлись: финансирование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. выполнение функций главного распорядителя средств областного бюджета в отношении подведомственных учреждений. выполнение Плана основных мероприятий Курской области в области ГО, ЧС и ПБ и безопасности людей на водных объектах на 2022 год Комитет региональной безопасности Курской области осуществил разработку, согласование и участвовал в разработке более 437 правовых актов Курской области, в том числе: в области гражданской обороны и территориальной обороны - 18; в области защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 255; в области обеспечения пожарной безопасности – 89; по вопросам межведомственной координации – 76
30 | Мероприятие 4.01.1 Деятельность аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленная на обеспечение комлексной безопасности,выполнение функций как ответственного исполнителя программы | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Деятельность аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленная на обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах
31 | Контрольное событие программы 4.01.1.1 Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100% | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области"
32 | Основное мероприятие 5.01. Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение функционирования регионального центра космических услуг Курской области, обеспечение координации процессов создания и эффективного функционирования областной системы использования результатов космической деятельности; разработка комплекта нормативных актов, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области; обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных учреждений; создание региональных базовых, целевых систем мониторинга и управления в интересах органов исполнительной государственной власти Курской области, обеспечивающих использование результатов космической деятельности; обеспечение возможности электронного взаимодействия системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования земли и других результатов космической деятельности с внешними информационными системами.
33 | Мероприятие 5.01.2 Разработка нормативных актов, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Формирование нормативно-правовой базы использования результатов космической деятельности в Курской области
34 | Контрольное событие программы 5.01.2. 1 Нормативные правовые акты об областном совокупном геоинформационном ресурсе Курской области, областной организационной инфраструктуре и ее базовых системах, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области, о целевых системах мониторинга и управления Курской области, функционирующих на основе использования результатов космической деятельности, разработаны | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
35 | Мероприятие 5.01.3 Обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области | 1. Министерство образования и науки Курской области/ министр Н.А. Бастрикова. 2. Минисерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ министр Т.А. Сукновалова. 3. Министерство природных ресурсов Курской области /министр К.О. Поляков | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Кадровое и информационное обеспечение органов исполнительной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений в сфере использования результатов космической деятельности | Осуществлено обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области в 2022 году всего : обучено 4 человека в Министерстве образования и науки Курской области на сумму 50,0 тыс. рублей, обучено 4 человека в Министерстве природных ресурсов Курской области на сумму 50,0 тыс. рублей, 50,0 тыс. рублей было предусмотрено Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области, но не исполнены бюджетные ассигнования.
36 | Контрольное событие программы 5.01.3. 1 Сотрудники органов государственной власти и специалисты подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг обучены | 1. Министерство образования и науки Курской области/ министр Н.А. Бастрикова. 2. Минисерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ министр Т.А. Сукновалова. 3. Министерство природных ресурсов Курской области /министр К.О. Поляков |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
37 | Мероприятие 5.01.4 Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования | Министерство природных ресурсов Курской области /министр К.О. Поляков | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечено функционирование региональной базовой целевой системы мониторинга и управления экологии и природопользования | Заключен контракт по сопровождению (технической поддержки) базово целевый системы мониторинга и управления экологии и природопользования Курской области
38 | Контрольное событие программы 5.01.4.1 Обеспечено функционирование региональной базовой целевой системы мониторинга и управления экологии и природопользования | Министерство природных ресурсов Курской области /министр К.О. Поляков |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х