## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [13 empty] | Разработчик КПМ - Володько Александр Викторович
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [14 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [13 empty] | Сертификат: 1f64c5b41c495b0c362e100343b91af2
Владелец: Володько Александр Викторович
«Осуществление водохозяйственных мероприятий» | [13 empty] | Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026
за 2024 год | [13 empty] | Дата подписания: 23.01.2025
Дата утверждения паспорта: 28.01.2025
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1. | Охрана водных объектов, мониторинг водных объектов
1.1. | ■ | Количество разработанных проектов по расчистке русел рек и ручьев |  |  |  | КПМ | Единица | 0 | 0 | X
2. | Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, и обеспечение защиты населения от негативного воздействия вод
2.1. | ■ | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления |  |  |  | КПМ | Процент | 51,71 | 57,59 | X | Отчет "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, и о достижении целевых прогнозных показателей осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений по Курской области за январь-декабрь 2024 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.01.2025 № 11.1-05-11/159
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2024 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Охрана водных объектов, мониторинг водных объектов
1.1. | Количество разработанных проектов по расчистке русел рек и ручьев, Единица
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2. | Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, и обеспечение защиты населения от негативного воздействия вод
2.1. | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления , Процент
| План |  | КПМ | [12 empty] | X |  | X | 51,71 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [14 empty] | X |  | X | 57,59 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Охрана водных объектов, мониторинг водных объектов
1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов " |  |  | Километр;^тысяча метров |  |  | 756,4 | 756,4 | 756,4 | X |  | - | - | - |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Отчет "Отчет по мониторингу водных объектов в 2024 году" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.11.2024 № 755-00005-61002-24
1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 30.04.2024 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | План-график закупок "План-график закупок" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2021 № 202201442000027001
1.1.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.06.2024 | 30.06.2024 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.05.2022 № 01442000024220001020001
1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.11.2024 | 13.11.2024 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Акт об оказании услуг "Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (торги ЕИС) " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.11.2024 № РР24-000036
1.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 28.12.2024 | 28.12.2024 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.11.2024 № 213154
2. | Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, и обеспечение защиты населения от негативного воздействия вод
2.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлены отдельные полномочия в области водных отношений " |  |  | Единица |  |  | 1 | 2 | 2 | X |  | - | - | - |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Иной документ "Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2024 году, по Курской области" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.09.2024 № б/н. Иной документ "Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2024 году, по Курской области" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.11.2023 № б/н. Отчет "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации источником финансового обеспечения которых является субвенция на реализацию мероприятий федерального проекта "Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации" по Курской области за январь-декабрь 2024 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.01.2025 № 11.1-05-11/160. Отчет "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, и о достижении целевых прогнозных показателей осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений по Курской области за январь-декабрь 2024 года" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.01.2025 № 11.1-05-11/159. Иной документ "Перечень мероприятий финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации" на 2024-2026 годы, по Курской области" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.12.2023 № б/н
2.1.К.1. | Закупка включена в план закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 14.01.2024 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | План-график закупок "План-график закупок" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.01.2024 № 202401442000027001
2.1.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.05.2024 | 20.03.2024 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Договор (Контракт) "КОНТРАКТ Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Сейм Пузатый (Пузатая Семь, Пузацкая Семица), р. Свинец (Свинчик), р. Плоская, р. Лещинка, р. Донецкая Сеймица, р. Вичинная, р. Ржавчик (Ржава, Ржавец, Ржаная), р. Ивица, р. Хан (Хон), р. Добрый Колодезь, р. без названия (местное название Меловский), р. б/н у с. Гололобовка, руч. Черновец, руч. Плоский (Уст-Плоский), руч. б/н у с. Мурыновка на территории Курской области, общей протяженностью 604 км " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.03.2024 № 0744200000224000971-658301-459224
2.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.11.2024 | 18.11.2024 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Акт об оказании услуг "Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (торги ЕИС) " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.08.2024 № 140. Акт об оказании услуг "Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (торги ЕИС) " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.11.2024 № 156. Акт об оказании услуг "Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (торги ЕИС) " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.09.2024 № 147. Акт об оказании услуг "Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (торги ЕИС) " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.10.2024 № 1. Акт об оказании услуг "Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (торги ЕИС) " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.11.2024 № 160
2.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 28.12.2024 | 28.12.2024 | X |  | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |  | Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.11.2024 № 192905. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2024 № 277233. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.08.2024 № 449448. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2024 № 889801. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2024 № 277232. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.03.2024 № 409397. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2024 № 277231. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.09.2024 № 646225. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.06.2024 № 185354. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2024 № 889802. Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.11.2024 № 233987
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 23237.1 | 23237.1 | 23237.1 | 23237.03 | 23237.03 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 23237.1 | 23237.1 | 23237.1 | 23237.03 | 23237.03 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 17237.1 | 17237.1 | 17237.1 | 17237.1 | 17237.03 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов " (всего), в том числе: | [8 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Осуществлены отдельные полномочия в области водных отношений " (всего), в том числе: | [8 empty] | 17237.1 | 17237.1 | 17237.1 | 17237.03 | 17237.03 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 17237.1 | 17237.1 | 17237.1 | 17237.03 | 17237.03 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 17237.1 | 17237.1 | 17237.1 | 17237.1 | 17237.03 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 7: 2; 9: 3; 11: 4 |  | 5 | 6
Осуществление водохозяйственных мероприятий (всего) | [6 empty] | 7: 0; 9: 0; 11: 0
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8